## Sheet1
ID | Título | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade | Peso Valor | Peso Urgência | Peso Viabilidade | Status | Sprint | Componentes | Story Points
US01 | Migração do Motor de Raciocínio do CAOS para o Oracle | Como arquiteto, quero mover toda a lógica de julgamento e decisão que estava no CAOS para o Oracle, para separar responsabilidades: Oracle decide, CAOS audita. | Remoção da lógica de raciocínio do CAOS (antigo cortex.py); Criação do system prompt Oracle (~170 linhas, metodologia 6 camadas); build_context_prompt() (~250 linhas) com injeção de telemetria, anomalias, guardrails, RAG; Integração LLM Gemini 2.0 Flash com get_llm() singleton; | Alta | 5 | 5 | 4 | To Do | Março/2026 | Backend - Oracle (oracle.py) | 8
US02 | Parser e Fusão Híbrida no Oracle | Como engenheiro, quero que o Oracle combine análise LLM + código determinístico (fusão híbrida), para ter decisões robustas com peso de confiança. | parse_llm_response() — extração estruturada; calculate_risk_dimensions_code() — risco por código; Fusão CODE+LLM com pesos de confiança; Fórmula JudgeEngine para veredito final | Alta | 5 | 4 | 5 | To Do | Março/2026 | Backend - Oracle (oracle.py) | 5
US03 | Tool Calling e Fallbacks no Oracle | Como operador, quero que o Oracle chame APIs externas (clima) e tenha mecanismos de fallback, para enriquecer decisões e ser resiliente a falhas. | Tool calling via SOLICITAR: CLIMA → Weather API; Circuit breaker para falhas de LLM; Timeout handling com resposta degradada; Fallback para resposta vazia da LLM | Média | 4 | 3 | 4 | To Do | Março/2026 | Backend - Oracle (oracle.py) | 5
US04 | Consumo de Feedback do Verifier no Oracle | Como engenheiro, quero que o Oracle consuma o feedback estruturado do CAOS Verifier em retries, para ajustar seu raciocínio com base nas instruções de correção. | Oracle lê verifier_feedback do estado; Injeção do feedback no contexto do prompt de retry; Recycle dampening (multiplicador 0.75); Controle de verifier_retry_count | Alta | 5 | 5 | 4 | To Do | Março/2026 | Backend - Oracle (oracle.py) | 5
US05 | Transformação do CAOS de Juiz para Verificador | Como arquiteto, quero que o CAOS deixe de ser o motor de decisão e passe a ser apenas o verificador/auditor, para criar separação clara entre quem decide e quem audita. | Remoção completa da lógica de julgamento do cortex.py; Nova persona de auditor independente (não decide, apenas verifica); Inversão de responsabilidade: de tomar decisão para validar decisão do Oracle | Alta | 5 | 5 | 4 | Done | Março/2026 | Backend - Cortex (cortex.py) | 5
US06 | Motor de Raciocínio LLM do CAOS Verifier | Como operador, quero que o CAOS Verifier use uma LLM (Gemini 2.0 Flash) com persona de auditor independente, para avaliar criticamente cada decisão do Oracle antes da execução. | System prompt de auditor com persona e critérios; Context builder com 6 seções (decisão Oracle, telemetria, anomalias, histórico, guardrails, RAG); Parser estruturado da resposta LLM (veredicto, score, justificativa, issues) | Alta | 5 | 5 | 4 | To Do | Março/2026 | Backend - CAOS Verifier (cortex.py) | 8
US07 | Checklist de 30 Verificações Programáticas | Como engenheiro de confiabilidade, quero um checklist determinístico com 30 verificações em 8 categorias, para garantir cobertura objetiva independente da LLM. | 8 categorias: Fontes de Dados, Avaliação de Risco, Ação Proposta, Raciocínio, Segurança, Temporal, Fatores Externos, Fórmula; | Alta | 5 | 5 | 4 | To Do | Março/2026 | Backend - CAOS Verifier (cortex.py) | 8
US08 | Score Dual-Layer (LLM + Checklist) | Como gestor, quero que a nota final do Verifier combine LLM (60%) e checklist (40%), para equilibrar julgamento contextual com rigor objetivo. | Combinação ponderada com peso configurável; Override CRITICAL: se checklist detecta falha crítica, score final ≤ 0.3; Threshold de aprovação/rejeição configurável | Alta | 5 | 4 | 5 | To Do | Março/2026 | Backend - CAOS Verifier (cortex.py) | 5
US09 | Feedback Loop CAOS → Oracle (Retry) | Como operador, quero que quando o CAOS rejeitar uma decisão, ele envie instruções estruturadas de volta ao Oracle para re-análise, para auto-corrigir decisões sem intervenção humana. | Geração de feedback com issues específicos e instruções de correção; Conditional edge should_retry_after_verifier() no StateGraph; Limite de 1 retry para evitar loops infinitos | Alta | 5 | 5 | 4 | To Do | Março/2026 | Backend - CAOS Verifier (cortex.py), Brain (brain.py) | 8
US10 | Ajustes de Risco pelo Verifier | Como engenheiro de segurança, quero que o CAOS Verifier corrija dimensões de risco quando detectar inconsistências, para garantir que riscos subestimados sejam elevados. | Elevação contratual (risk_contractual se SLA violado); Correção física (risk_physical se temperatura extrema); Violação LOTO (força block_execution); Forçar HITL quando ação é irreversível | Alta | 5 | 5 | 4 | To Do | Março/2026 | Backend - CAOS Verifier (cortex.py) | 5
US11 | Nó Verifier no StateGraph | Como arquiteto, quero o CAOS Verifier como nó independente no grafo LangGraph entre Oracle e Guardrails, para criar uma camada de auditoria obrigatória no pipeline. | Nó verifier adicionado ao StateGraph (5 nós total); Edge condicional de retry (verifier → oracle); Integração com edge de recycle dos guardrails | Alta | 5 | 5 | 5 | To Do | Março/2026 | Backend - Orquestração (brain.py) | 5
US12 | Campos de Estado e Persistência do Verifier | Como desenvolvedor, quero campos dedicados no JudgeState e na Reasoning Store para o Verifier, para persistir auditoria e controle de retry. | verifier_feedback: str ¦ None e verifier_retry_count: int no TypedDict; Extração para ReasoningEntry: caos_llm, verification_passed/score/issues/adjustments/report; API endpoints servindo dados do verifier | Média | 4 | 4 | 5 | To Do | Março/2026 | Backend - Estado (state.py), API (reasoning.py) | 5
US13 | Step do CAOS Verifier no Pipeline Visual | Como operador, quero ver o CAOS Verifier como 7º passo no pipeline do frontend, para acompanhar visualmente que a auditoria ocorreu. | Pipeline de 6 → 7 steps (Verifier entre Cortex e Guardrails); Timeline com segmento verifier (22% com LLM, 10% sem); buildVerifierSummary() com status + score + checks + retry | Média | 4 | 3 | 5 | To Do | Março/2026 | Frontend - reasoning.html | 5
US14 | Card de Detalhe do Verifier no Frontend | Como operador, quero um card de detalhe completo com verdito, scores, checklist de 30 itens e feedback, para inspecionar a auditoria. | renderVerifierDetail() — card completo com banner de verdito; Grid 3 colunas com scores (LLM, Checklist, Final); Checklist visual com 30 itens, categorias e severidade; Seção de audit LLM e feedback box; Badge de retry count | Média | 4 | 3 | 5 | To Do | Março/2026 | Frontend - reasoning.html | 5
US15 | CSS e Narrativa do Verifier no Frontend | Como operador, quero identidade visual dedicada (tema roxo) e narrativa adaptada para o Verifier, para consistência visual. | 20+ classes CSS (.verifier-verdict-banner, .verifier-scores-grid, .checklist-grid, etc.); Narrativa Step 5 dedicada ao CAOS Verifier; Steps 6-7 renumerados (Guardrails e Final); Renomeação do header Cortex para incluir (Oracle) | Média | 3 | 3 | 5 | To Do | Março/2026 | Frontend - reasoning.html | 5
US16 | Testes Unitários do CAOS Verifier | Como desenvolvedor, quero testes automatizados cobrindo o Verifier (checklist, score, feedback, retry), para garantir regressão zero. | Testes de cada categoria do checklist; Testes de combinação de score dual-layer; Testes de geração de feedback e override CRITICAL | Alta | 4 | 4 | 5 | To Do | Março/2026 | Testes - tests/ | 5