## Backlog Abril 2026
ID | Título | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade | Peso Valor | Peso Urgência | Peso Viabilidade | Status | Sprint | Componentes | Story Points
US-A01 | Exportação de Métricas via OpenTelemetry SDK | Como SRE, quero que as métricas do CAOS sejam exportadas via OpenTelemetry SDK (counters, histograms) para integrar com Cloud Monitoring / Grafana, eliminando a perda de dados em restart. | Substituir MetricsCollector in-memory por opentelemetry-sdk; Exportar counters: request_count, error_count, verdict_distribution; Exportar histograms: latency_ms com buckets [50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000]; Configurar OTLP exporter para Cloud Monitoring; Manter endpoint /metrics retro-compatível com formato JSON atual | Alta | 5 | 5 | 4 | To Do | Abril/2026 | Backend - Observability (metrics.py), config.py | 8
US-A02 | WORM Storage com Backend GCS | Como auditor, quero que o WORM Storage suporte um backend Cloud Storage (GCS) além do JSONL local, para garantir imutabilidade e durabilidade dos registros de veredicto em produção. | Criar GCSWORMStorage implementando a interface WORMStorage; Manter FileWORMStorage como fallback local; Seleção de backend via config (WORM_BACKEND=gcs¦file); Hash chain SHA-256 mantido independente do backend; Testes unitários cobrindo ambos os backends | Alta | 5 | 4 | 4 | To Do | Abril/2026 | Backend - Observability (worm.py), config.py | 5
US-A03 | Health Probes (Readiness/Liveness) | Como operador, quero um endpoint /health com readiness/liveness probes padronizados que verifiquem Redis, LLM budget, e serviços externos (Atlas, Weather), para uso com Kubernetes/Cloud Run. | GET /health/ready retorna 200 se Redis e Atlas estão respondendo; GET /health/live retorna 200 se o processo está funcional; Incluir status do CircuitBreaker (LLM budget restante); Incluir status do FailSafe (serviços degradados); Formato JSON compatível com GKE/Cloud Run probes | Média | 4 | 3 | 5 | To Do | Abril/2026 | Backend - API (novo health.py), safety/runtime.py | 3
US-A04 | Isolamento de RLHF por Tenant | Como arquiteto, quero isolamento de RLHF por tenant — cada cliente tem suas próprias distribuições Beta e seu próprio histórico de aprendizado, sem contaminação cruzada. | BayesianWeightOptimizer instanciado por tenant_id; Arquivos de estado separados: data/rlhf/{tenant_id}/weights.json; API /rlhf/weights aceita query param ?tenant_id=; SafetyGuard com KL bound independente por tenant; Migração automática do estado global existente para tenant padrão | Alta | 5 | 4 | 3 | To Do | Abril/2026 | Backend - RLHF (rlhf.py), API (rlhf_api.py) | 8
US-A05 | Rate Limiter por Tenant | Como gestor de produto, quero um Rate Limiter por tenant (não apenas global), para que um cliente com alta volumetria não consuma o budget de LLM de outros. | RateLimiter mantém contadores separados por tenant_id; Limites configuráveis por tenant via tenants.json (max_requests_per_minute, max_daily); CircuitBreaker com budget de tokens separado por tenant; Dashboard exibe consumo por tenant; Fallback para limites globais se tenant não tem config específica | Média | 4 | 3 | 4 | To Do | Abril/2026 | Backend - Safety (runtime.py), config.py | 5
US-A06 | Dashboard com Filtro por Tenant | Como operador, quero que o dashboard filtre por tenant nativamente (selector no header), mostrando métricas, veredictos e HITL específicos de cada cliente. | Dropdown de tenant no header do dashboard (carregado via /clients); Todos os cards de métricas filtrados pelo tenant selecionado; Lista de veredictos (reasoning entries) filtrada; Painel HITL mostra apenas aprovações do tenant ativo; Persistência do tenant selecionado via localStorage | Média | 4 | 3 | 4 | To Do | Abril/2026 | Frontend - index.html, API (dashboard.py) | 5
US-A07 | Oracle Preditivo — Detecção de Tendências | Como engenheiro de confiabilidade, quero que o Oracle detecte tendências de degradação analisando séries temporais dos últimos N readings de um ativo, emitindo alertas proativos antes que limites sejam violados. | Módulo trend_detector analisando janela de 24h de telemetria; Detecção de slope positivo/negativo via regressão linear simples; Se projeção em T+2h ultrapassa threshold → emitir trigger proativo; Integração com o Oracle prompt (seção 'Tendências Detectadas'); Testes com séries temporais simuladas (crescente, estável, ruidosa) | Alta | 5 | 4 | 3 | To Do | Abril/2026 | Backend - Oracle (oracle.py), novo core/trend.py, integration/atlas.py | 8
US-A08 | Correlação de Eventos Multi-Ativo | Como operador, quero que o sistema correlacione eventos entre múltiplos ativos do mesmo site, para identificar causas comuns (ex: falha elétrica, onda de calor). | Janela de correlação: se ≥3 ativos do mesmo tenant/site disparam em <5min → agrupar; Identificar padrão (elétrico, ambiental, operacional) via heurísticas; Injetar contexto de correlação no Oracle prompt; Visualizarização no reasoning.html: badge 'Correlação Detectada'; Teste com cenário simulado de 4 freezers simultâneos | Média | 4 | 3 | 3 | To Do | Abril/2026 | Backend - novo core/correlation.py, Oracle (oracle.py) | 8
US-A09 | Relatório Semanal Automático por LLM | Como gestor, quero um relatório semanal automático gerado pelo CAOS com os top-5 ativos problemáticos, tendências de risco e recomendações, enviado por email ao tenant. | Scheduler semanal (domingo 23h) agrega veredictos da semana; LLM summariza: top-5 ativos, ações tomadas, riscos recorrentes; Formato HTML responsivo para email; Endpoint /reports/weekly?tenant_id= para geração sob demanda; Teste com dados mockados de 7 dias | Baixa | 3 | 2 | 3 | To Do | Abril/2026 | Backend - novo reports/weekly.py, integration/notifications.py | 5
US-A10 | RAG com Vector Store Gerenciado | Como engenheiro, quero migrar o RAG de pickle/in-memory para um vector store gerenciado (ChromaDB persistente ou Vertex AI Vector Search), com chunking inteligente de manuais técnicos. | Substituir pickle por ChromaDB com persistência em disco; Chunking inteligente: 512 tokens com overlap de 64; Metadata por chunk: equipamento, seção, página; Manter interface query() e add_document() retro-compatível; Benchmark de recall@5 ≥ 0.8 em 10 queries de teste | Alta | 5 | 4 | 4 | To Do | Abril/2026 | Backend - RAG (rag.py), config.py | 8
US-A11 | Upload de Manuais Técnicos via API | Como operador, quero um endpoint de upload de manuais técnicos (PDF/DOCX) que automaticamente faz parsing, chunking e indexação no vector store. | POST /documents/upload aceita PDF e DOCX (max 50MB); Extração de texto via PyPDF2/python-docx; Chunking automático com metadata (nome, tipo equipamento, data); Indexação no vector store (ChromaDB); GET /documents/ lista documentos indexados; DELETE /documents/{doc_id} remove do índice | Média | 4 | 3 | 4 | To Do | Abril/2026 | Backend - novo API (documents.py), RAG (rag.py) | 5
US-A12 | Notificações Reais (WhatsApp + Email) | Como operador, quero que notificações WhatsApp (via Twilio/Evolution API) e Email (via SendGrid) sejam disparadas de verdade conforme a matriz de canais por severidade. | Integração Twilio/Evolution API para WhatsApp (CRITICAL/HIGH); Integração SendGrid para Email (MEDIUM); Templates de mensagem por tipo de ação e severidade; Fallback: se WhatsApp falha → SMS → Email; Log de delivery status (sent, delivered, failed); Config via .env: TWILIO_SID, TWILIO_TOKEN, SENDGRID_KEY | Alta | 5 | 4 | 3 | To Do | Abril/2026 | Backend - novo integration/notifications.py, safety/runtime.py | 8
US-A13 | HITL Store Persistente (Firestore/Redis) | Como desenvolvedor, quero que o HITL Store persista em Firestore/Redis ao invés de in-memory, para que ações pendentes sobrevivam a restarts do container. | Abstrair _pending_store com interface PendingStore (ABC); Implementar MemoryPendingStore (dev) e RedisPendingStore (prod); Seleção via config: HITL_BACKEND=memory¦redis; Migração transparente: startup carrega pendentes do Redis; TTL de 48h em registros resolvidos para limpeza automática; Testes unitários para ambos os backends | Alta | 5 | 5 | 4 | To Do | Abril/2026 | Backend - API (feedback.py), config.py | 5
US-A14 | Digest Consolidado de Alertas Anti-Spam | Como gestor, quero receber um digest consolidado em vez de N alertas individuais quando o Anti-Spam agrega alertas repetidos. | Quando COMM_002 suprime ≥5 alertas, gerar digest único; Digest inclui: contagem, primeiro/último timestamp, tendência; Enviar via canal do alerta original (WhatsApp/Email); Endpoint GET /alerts/digest?asset_id= para consulta; Teste com simulação de 20 alertas idênticos em 30s | Baixa | 3 | 2 | 4 | To Do | Abril/2026 | Backend - Safety (runtime.py), integration/notifications.py | 3
US-A15 | CI/CD Pipeline com GitHub Actions | Como desenvolvedor, quero um GitHub Actions workflow que execute pytest com coverage report em cada PR, bloqueando merge se coverage cair abaixo de 80%. | Workflow .github/workflows/ci.yml trigger em push/PR para main; pytest com --cov e report XML; Upload de coverage para Codecov ou como artifact; Fail se coverage < 80%; Linting com ruff check; Type checking com pyright/mypy (warnings only, não bloqueia) | Alta | 5 | 5 | 5 | To Do | Abril/2026 | DevOps - .github/workflows/ci.yml | 3
US-A16 | Testes de Carga (k6/Locust) | Como SRE, quero testes de carga validando que o pipeline completo (trigger → act) processa ≥50 eventos/min com p95 latência <5s. | Script de carga com k6 ou locust simulando 50+ triggers/min; Cenários: burst (100 em 10s), sustentado (50/min por 5min), misto; Relatório com p50, p95, p99, error rate; Baseline documentado para comparação futura; Integração opcional com CI (run on-demand) | Média | 4 | 3 | 4 | To Do | Abril/2026 | Testes - novo benchmarks/, tests/ | 5
US-A17 | Deploy Automatizado via Cloud Run (Terraform + GHA) | Como arquiteto, quero um deploy automatizado via Cloud Run com promoção staging→prod baseada em smoke tests, para eliminar deploy manual. | Terraform completo para Cloud Run (service, IAM, secrets); GitHub Actions workflow de deploy (build → push GCR → deploy staging → smoke → prod); Smoke test: POST /events/ com trigger de teste, esperar 200; Rollback automático se smoke test falha; Documentação de runbook no README | Média | 4 | 3 | 3 | To Do | Abril/2026 | DevOps - terraform/, .github/workflows/deploy.yml | 8
US-A18 | Testes de Contrato com APIs Externas | Como desenvolvedor, quero testes de contrato entre o CAOS e as APIs externas (Atlas, Sentinel, Weather), garantindo que mudanças nas interfaces upstream sejam detectadas antes de chegar a produção. | Contract tests para AtlasClient: /assets/{id}, /assets/{id}/telemetry; Contract tests para SentinelClient: /alerts, /alerts/{id}; Contract tests para WeatherClient: /v1/forecast; Schemas Pydantic validando shape das respostas; CI roda contracts opcionalmente (flag --contracts) | Baixa | 3 | 2 | 4 | To Do | Abril/2026 | Testes - tests/test_contracts.py, integration/ | 5
US-A19 | Feedback Loop de Validação Sentinel ↔ Atlas | Como engenheiro de confiabilidade, quero que o CAOS valide os alertas recebidos do Sentinel cruzando com os dados do Atlas (Digital Twin), confirmando que o alerta é legítimo e que o Sentinel recebeu corretamente os dados antes de iniciar o pipeline de decisão. | Nó de pré-validação no sense_node: comparar trigger.value com Atlas telemetry; Se desvio entre trigger.value e último reading do Atlas > threshold (ex: 20%) → flag 'data_mismatch'; Verificar timestamp do dado do Atlas vs trigger (stale data > 15min → flag 'stale_source'); Se ambos flags ativos → emitir alerta de inconsistência ao Sentinel (POST /sentinel/feedback); Log estruturado da validação no reasoning_trace; Se inconsistência confirmada → classificar como 'OBSERVE' ao invés de escalar; Testes com cenários: dado correto, dado stale, dado divergente, sensor fantasma | Alta | 5 | 5 | 4 | To Do | Abril/2026 | Backend - Sense (sense.py), integration/sentinel.py, integration/atlas.py | 8