## in
ID | Título | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade | Estimativa | Peso Valor | Peso Urgência | Peso Viabilidade | Status | Sprint | Componentes | Story Points
US009 | Validação de Guardrails (Motor + Físico) | Validar a ação proposta pela IA contra um arquivo 'physical.json' local, para vetar decisões perigosas (Fogo/LOTO) antes de exibir o resultado no console | 1. Implementar função Python que carrega regras de 'src/safety/physical.json 2. Validar regra PHYS_004 (Fire): Se input contém 'fire_detected=true', Veredito deve ser VETO. 3. Validar regra PHYS_008 (LOTO): Se 'under_maintenance=true', bloquear ação. 4. Output deve indicar 'BLOCKED' e o ID da regra violada | Alta | 5 dias | 5 | 5 | 4 | To Do | 2026-02-01 | CAOS Core / Guardrails | 5
US018 | Contratos de Dados (Pydantic) | Utilizar contratos de dados Pydantic (TriggerPayload, JudgeState, ActionSchema) para validar inputs/outputs, para que a interoperabilidade seja garantida. | 1. TriggerPayload valida: event_id, source, timestamp, payload. 2. JudgeState contém todos os campos cognitivos. 3. ActionSchema contém: action_type, target_resource, parameters, reasoning. | Alta | 5 dias | 5 | 5 | 5 | To Do | 2026-02-01 | CAOS Core / Contratos | 3
US019 | Grafo Cognitivo (LangGraph) | Orquestrar meu fluxo cognitivo via LangGraph com nós (Sense, Oracle, Cortex, Guardrails, Act) e bordas condicionais, para que o raciocínio seja flexível. | 1. Nodes: Sense, Oracle (condicional), Cortex, Guardrails, Act. 2. Conditional Edges para bypass Oracle. 3. Loop de Reciclo: Guardrails ? Cortex. | Alta | 12 dias | 5 | 4 | 4 | To Do | 2026-02-01 | CAOS Core / LangGraph | 13
US020 | Integração com Vertex AI (LLM) | Invocar o Vertex AI (Gemini 1.5 Pro) para propor ações e calcular o score A, para que o raciocínio semântico seja aplicado. | 1. Modelo: Gemini 1.5 Pro com Temperature=0. 2. Integração via function calling. 3. Pontos de chamada: propor ação, calcular A, gerar justificativa. | Alta | 10 dias | 5 | 5 | 4 | To Do | 2026-02-01 | CAOS Core / Vertex AI | 8
US040 | Setup do Ambiente Local e Vertex SDK | Ambiente local configurado com Python e Vertex AI SDK, para iterar rapidamente no desenvolvimento da lógica. | 1. Projeto configurado com Poetry e pyproject.toml. 2. Dependências instaladas (langgraph, google-cloud-aiplatform). 3. Autenticação local configurada. 4. Script 'Hello World' valida conexão com Gemini. | Alta | 1 dia | 10 | 10 | 10 | Done | 2026-02-01 | Setup / Config | 2
US041 | Simulador de Eventos (Mock do Sentinel) | Injetar eventos de teste via arquivos JSON, para validar o fluxo cognitivo sem depender do Pub/Sub. | 1. Script carrega cenários da pasta tests/scenarios/. 2. Injeta payloads mockados no início do grafo. 3. Permite testar casos de borda (fogo, erro, normal). | Média | 2 dias | 8 | 8 | 10 | To Do | 2026-02-01 | Tests / Mocks | 2
US042 | Executor de Console (Mock do CARE) | Visualizar as decisões do agente no console (Color-coded), para depurar o raciocínio sem acionar APIs reais. | 1. Nó 'Act' imprime o ActionSchema final no stdout. 2. Cores diferentes para EXECUTE (Verde), VETO (Vermelho), ESCALATE (Amarelo). 3. Exibe o Veredito de confiança. | Média | 1 dia | 8 | 8 | 10 | To Do | 2026-02-01 | Tests / Mocks | 2